## Sheet1
Task | Start | End | Duration
Project Brainstorm | 2023-01-12 | 2023-01-25 | 13 | 44938 | 45046
Gather Requirements | 2023-01-25 | 2023-02-07 | 13
Design 1 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | 3
Implementation 1 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 7
Testing 1 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 3
Design 2 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 3
Implementation 2 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 7
Testing 2 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 3
Design 3 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 3
Implementation 3 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7
Testing 3 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 3
Design 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 3
Implementation 4 | 2023-03-25 | 2023-04-01 | 7
Testing 4 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 3
Design 5 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 3
Implementation 5 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 7
Testing 5 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 3
Design 6 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 3
Implementation 6 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 7
Testing 6 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 3